## Slide 1
QUOTATION
빈티지 베이커리 카페 인테리어 견적 요약
카페 고객 · 빈티지·레트로 디저트 베이커리 카페 전체 인테리어 (40평 기준, 추정)
카페 고객 2026.06.01 강산건축디자인
SYS_CTX // AGENT_DRW_V2

## Slide 2
SUMMARY
견적 요약
99,620,000원
공급가액
14,943,000원
기업이윤·잡비(15%)
114,563,000원
합계 (VAT 별도)
본 견적은 개략 산정 금액으로, 현장 실측·자재 사양·시공 범위에 따라 실제 금액과 상이할 수 있습니다.
SYS_CTX // AGENT_DRW_V2

## Slide 3
COST BREAKDOWN
공정별 견적금액 (1/2)
공정 | 금액(원)
가설·철거 | 6,000,000
목공·벽체 | 7,280,000
천장공사 | 4,800,000
바닥(포세린타일) | 12,540,000
도장·마감 | 3,200,000
전기·분전반 | 9,500,000
조명공사 | 6,500,000
설비·급배수 | 7,000,000
냉난방(에어컨) | 12,000,000
소방설비 | 4,500,000
간판·사인 | 8,000,000
출입문(자동문) | 4,500,000
주방설비 | 5,000,000
SYS_CTX // AGENT_DRW_V2

## Slide 4
COST BREAKDOWN
공정별 견적금액 (2/2)
공정 | 금액(원)
가구·집기 | 8,000,000
마무리·청소 | 800,000
소계 | 99,620,000
기업이윤·잡비(15%) | 14,943,000
합계 (VAT 별도) | 114,563,000
SYS_CTX // AGENT_DRW_V2

## Slide 5
PROCESS
시공 프로세스
STEP BY STEP
현장 실측부터 준공 청소까지, 강산건축이 단계별로 책임 시공합니다.
01
가설·철거
현장 실측 후 기존 구조물 철거 및 정리
02
주방설비
골조·설비·목공 등 핵심 공정 진행
03
바닥(포세린타일)
타일·도배·바닥 등 마감 공정 진행
04
출입문(자동문)
조명·가구 설치 후 정밀 준공 청소
SYS_CTX // AGENT_DRW_V2

## Slide 6
SCHEDULE
일정 계획 (1/2)
공정 | 소요기간 | 진행 일정
가설·철거 | 3일 | 1~3일차
설비·급배수 | 2일 | 4~5일차
소방설비 | 2일 | 6~7일차
주방설비 | 2일 | 8~9일차
전기·분전반 | 2일 | 10~11일차
목공·벽체 | 7일 | 12~18일차
바닥(포세린타일) | 4일 | 19~22일차
도장·마감 | 2일 | 23~24일차
가구·집기 | 3일 | 25~27일차
조명공사 | 1일 | 28~28일차
마무리·청소 | 1일 | 29~29일차
천장공사 | 2일 | 30~31일차
냉난방(에어컨) | 2일 | 32~33일차
SYS_CTX // AGENT_DRW_V2

## Slide 7
SCHEDULE
일정 계획 (2/2)
공정 | 소요기간 | 진행 일정
간판·사인 | 2일 | 34~35일차
출입문(자동문) | 2일 | 36~37일차
총 공사기간 | 약 37일 | 공휴일·현장여건 제외
SYS_CTX // AGENT_DRW_V2

## Slide 8
강산건축디자인
견적 유효기간 5일 · 결제 계약10%/착수20%/중도60%/잔금10%
본 견적은 현장 실측 후 실제 금액과 상이할 수 있습니다.
대표 권민재 사업자 418-34-01340 연락처 010-8089-2411 입금 농협은행 권민재 302-1782-9115-01
SYS_CTX // AGENT_DRW_V2