## Slide 1
QUOTATION
28평 아파트 리모델링 견적 요약
고객 · 28평 아파트 전체 리모델링 (전용 약 85㎡)
고객 2026.06.01 강산건축디자인
SYS_CTX // AGENT_DRW_V2

## Slide 2
SUMMARY
견적 요약
39,830,000원
공급가액
5,974,500원
기업이윤·잡비(15%)
45,804,500원
합계 (VAT 별도)
본 견적은 개략 산정 금액으로, 현장 실측·자재 사양·시공 범위에 따라 실제 금액과 상이할 수 있습니다.
SYS_CTX // AGENT_DRW_V2

## Slide 3
COST BREAKDOWN
공정별 견적금액 (1/2)
공정 | 금액(원)
가설·철거 | 4,320,000
목공공사 | 4,340,000
설비공사 | 2,000,000
전기·조명 | 4,500,000
욕실공사 | 6,400,000
주방공사 | 4,400,000
도배공사 | 3,420,000
바닥공사 | 3,500,000
방문·중문 | 2,950,000
가구·붙박이 | 3,500,000
마무리공사 | 500,000
소계 | 39,830,000
기업이윤·잡비(15%) | 5,974,500
SYS_CTX // AGENT_DRW_V2

## Slide 4
COST BREAKDOWN
공정별 견적금액 (2/2)
공정 | 금액(원)
합계 (VAT 별도) | 45,804,500
SYS_CTX // AGENT_DRW_V2

## Slide 5
PROCESS
시공 프로세스
STEP BY STEP
현장 실측부터 준공 청소까지, 강산건축이 단계별로 책임 시공합니다.
01
가설·철거
현장 실측 후 기존 구조물 철거 및 정리
02
전기·조명
골조·설비·목공 등 핵심 공정 진행
03
욕실공사
타일·도배·바닥 등 마감 공정 진행
04
마무리공사
조명·가구 설치 후 정밀 준공 청소
SYS_CTX // AGENT_DRW_V2

## Slide 6
SCHEDULE
일정 계획
공정 | 소요기간 | 진행 일정
가설·철거 | 3일 | 1~3일차
설비공사 | 2일 | 4~5일차
전기·조명 | 2일 | 6~7일차
목공공사 | 7일 | 8~14일차
욕실공사 | 4일 | 15~18일차
주방공사 | 3일 | 19~21일차
도배공사 | 3일 | 22~24일차
바닥공사 | 3일 | 25~27일차
가구·붙박이 | 3일 | 28~30일차
방문·중문 | 2일 | 31~32일차
마무리공사 | 2일 | 33~34일차
총 공사기간 | 약 34일 | 공휴일·현장여건 제외
SYS_CTX // AGENT_DRW_V2

## Slide 7
강산건축디자인
견적 유효기간 5일 · 결제 계약10%/착수20%/중도60%/잔금10%
본 견적은 현장 실측 후 실제 금액과 상이할 수 있습니다.
대표 권민재 사업자 418-34-01340 연락처 010-8089-2411 입금 농협은행 권민재 302-1782-9115-01
SYS_CTX // AGENT_DRW_V2